## Sheet1
工作内容 | 负责人 | 截止日期 | 完成度 | 备注
产品命名 | 所有人 | 2010-04-15
域名申请 | 武亮 | 2010-04-25
ICP备案调研 | 武亮 | 2010-03-29
空间评估 | 武亮 | 2010-03-29
网站运营经验学习 | 朱利安,武亮 | 2010-03-29
研发计划表 | 冯晓云 | 2010-03-22 | 100%
用户使用向导 | 朱利安 | 2010-03-21
产品定位描述文档 | 冯晓云,朱利安,崔红保 | 2010-03-29
入住淘宝箱流程 | 冯晓云 | 2010-03-22 | 100%
产品持续研发 | 冯晓云 | 每天 |  | 已有功能完善及新业务功能研发
产品内测 | 所有人 | 4月1日-4月15日
产品bug修复 | 冯晓云 | 每天 |  | 主要周期为内测期间
竞品分析 | 朱利安,崔红保 | 每周
淘宝客相关常识学习 | 所有人 | 每周